## Hoja1
ID | Descripción del Requerimiento | Tipo (Funcional/No Funcional) | Prioridad (Alta/Media/Baja) | Responsable | Estado (Pendiente/En proceso/Completado) | Observaciones
RF01 | El sistema debe permitir la autenticación de usuarios mediante roles (admin, usuario, asesor jurídico, estudiante) | Funcional | Alta | Desarrollador Back-End | En proceso | Requiere implementación de seguridad y validación de roles
RF02 | Los usuarios deben poder ver, crear, editar y eliminar registros de expedientes y solicitudes de justificación de inasistencia | Funcional | Alta | Analista de Requerimientos, Desarrollador Back-End | Pendiente | Requiere permisos diferenciados según el rol (estudiante, asesor jurídico, administrador)
RF03 | La interfaz debe ser intuitiva y fácil de navegar con un diseño atractivo y accesible, utilizando una biblioteca de UI adecuada (como PrimeFaces) | Funcional | Alta | Diseñador UI/UX | En proceso | Se trabaja en coherencia con la guía de estilos y la accesibilidad para todos los usuarios
RF04 | El sistema debe generar reportes en PDF exportables con filtros avanzados para ver el estado de los expedientes y solicitudes | Funcional | Media | Desarrollador Back-End, Tester | Pendiente | Se sugiere usar una biblioteca compatible con JSF para exportación a PDF
RF05 | El sistema debe responder en menos de 2 segundos en cada interacción, asegurando tiempos de respuesta óptimos | No Funcional | Alta | Tester | Pendiente | Necesario realizar pruebas de carga para garantizar el desempeño adecuado
RF06 | Los estudiantes deben poder ver el estado y progreso de sus solicitudes de justificación de inasistencia de manera clara | Funcional | Alta | Analista de Requerimientos, Desarrollador Front-End | Pendiente | Se requiere indicador visual del progreso de las solicitudes de justificación
RF07 | El sistema debe soportar múltiples idiomas para garantizar su accesibilidad a todos los usuarios (por ejemplo, español e inglés) | No Funcional | Media | Desarrollador Front-End | Pendiente | Requiere integración con servicios de traducción o archivos de idioma
RF08 | El sistema debe permitir la asignación automática de expedientes a asesores jurídicos según el área de especialización | Funcional | Alta | Desarrollador Back-End | En proceso | Se trabaja en el algoritmo de asignación automática de casos
RF09 | El sistema debe permitir la creación, edición y eliminación de expedientes y solicitudes de justificación por parte de los administradores | Funcional | Alta | Analista de Requerimientos, Desarrollador Back-End | Pendiente | Requiere un sistema de validación para asegurar que solo los administradores realicen estas accion